UMOWA Nr ………………

W dniu  …………..2013r. w Bydgoszczy  pomiędzy:

Zespołem Szkół nr 30 z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a, posiadającym NIP: …………………, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół  nr 30 w Bydgoszczy:

-…………………………………..	-………………………………………..

a

......................................................................... z siedzibą w .............................. przy ulicy ............................................., wpisanym do ………………………………………………………, pod numerem: ……………………, NIP: ................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ............................... 				 - .....................................

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy ZS nr 30 /1/2013  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  ………………………………………………………………………………………………………………… w budynku Zespołu Szkół nr 30 zlokalizowanym przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy wraz z pracami remontowymi przystosowującymi pomieszczenia do obowiązujących warunków technicznych na warunkach określonych w:  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót budowlanych raz na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności (prawne i faktyczne), prace i roboty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) oraz stosowaniem zasad wiedzy technicznej.

- Ponad roboty bezpośrednio wynikające z dostarczonej dokumentacji - umowa obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania jej przedmiotu.

- Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsc/a inwestycji.

- Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o których mowa w niniejszej umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością/ami na cele budowlane przewidującego uprawnienie do wykonania robót, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w ust.1.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do ………………………..…….. 2013 r. z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia (oddzielnie lub łącznie):

1) niesprzyjających warunków atmosferycznych,

2) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu,     (np. utrudnienie z powodu wykonywania robót w czynnych obiektach)  o okres czasu niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni niemożliwość przewidzenia okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia oznaczoną nr sprawy ZS nr 30/1/2013 wraz z załącznikami, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy:

- zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i sprawozdawczość z wykonania przedmiotu umowy na wszystkich jego etapach,

- wykonywanie prac w terminach i godzinach uzgodnionych z dyrektorem placówki,

- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych,

- informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy lub opóźnienie terminu jej wykonania,

- utrzymanie i konserwacja urządzeń i obiektów na terenie budowy oraz dróg dojazdowych,

- zapewnienie odpowiednich warunków BHP i ppoż. na terenie  realizacji inwestycji oraz ochrony mienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- sprawdzanie danych zawartych w dokumentach załączonych do rozliczenia przedmiotu umowy pod względem formalnym i merytorycznym,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i sprawdzeń w terminie, o którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie

- do zakończenia przedmiotu umowy uporządkowanie całego terenu budowy i terenów przyległych w razie korzystania z nich,

- wykonanie oraz utrzymanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie wykonanych robót budowlanych do czasu protokólarnego przekazania Zamawiającemu,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia obiektów budowlanych, ich części bądź urządzeń budowlanych oraz odtworzenia naruszonych nawierzchni,

- egzekwowanie oraz dochodzenie od dostawców (materiałów, urządzeń i innego wyposażenia inwestycyjnego) należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,

- rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, budowlanych itp., zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

- Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy:

- zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy,

- potwierdzenie stanu zaawansowania i wartości robót w okresie rozliczeniowym oraz niezwłoczny odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego bezusterkowym i zupełnym wykonaniu.

§ 5

W terminie obustronnie ustalonym Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy 
 (w rozumieniu art.3 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst jedn. z 2010r. Dz.U. Nr  243, poz.1623 z późn. zm.).

§ 6

- Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: p. ...................................... - nr upr. ……………………... - specjalność: …………………………………………………………………………………………………………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę.

3.   Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ……………………………………., legitymującego  się   uprawnieniami    budowlanymi        nr …………… w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym na zasadach  § 5,  natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie:

1)doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2)zamontuje  na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,

3)wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim oraz zabezpieczenie terenu budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1)roboty, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2)odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

1) roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę,

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

4. Niezależnie od zawarcia umów ubezpieczeniowych Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę ubezpieczenia działalności zawodowej lub inny dokument, tj. odnośnie wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych na odpowiednią sumę i adekwatną do wartości podejmowanej umowy co najmniej w zakresie jak wyżej.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiaru robót budowlanych, co do jakości.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty).

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§11

Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przekazanej Wykonawcy obejmującej m.in., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

*§ 12

(w przypadku konsorcjum lub ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie)

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót konstrukcyjno-budowlanych.

2. Pozostały zakres rzeczowy robót, tj.  innych niż wyżej określone, Wykonawca może wykonać przy pomocy podmiotów posiadających status podwykonawcy (odnosi się to w szczególności do tego typu usług/ robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego) tj. działających pod firmą: ………………………………….............................………………....  w zakresie robót………………….

…………………………………………………………………………………………………………………...

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich dodatkowych informacji dotyczących tych podwykonawców. Umowy zawierane z podwykonawcami podlegają zatwierdzeniu w trybie art. 6471 K.C.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w umowie.

6. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawców w umowach z nimi zawartych – Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach umowy.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady robót, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 13

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie wynikające z  oferty Wykonawcy wyraża się kwotą.................................... zł. (brutto) słownie:......................................................złotych,

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt. 3.6. – 3.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na warunkach zawartych w siwz i ofercie Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, kończącego się zawarciem odrębnej umowy.

5. Wynagrodzenie Podwykonawcy/ów uwzględnia poniesione przez Wykonawcę koszty tytułem:

- realizacji umowy w systemie generalnego wykonawstwa, za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego,

- innych uzgodnionych z Podwykonawcą/ami kosztów budowy (zaplecze, energia, woda itp.).

* § 14

(postanowienia nin. paragrafu ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż j.n.)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 13 ust. 2, tj.: ........................................... zł. słownie: .............................................

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty określonej w ust. 1.

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie:

1) 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane (dot. 70% kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1),

2) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (dot. 30% kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1).

4. Jeżeli  z   jakichkolwiek   przyczyn   dokument  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy     wygaśnie  –  Zamawiający   w   odpowiednim  terminie   i    w   odpowiedniej   wysokości

(tj.określonej w pkt.1 i 2 ust.3)  dokona potrącenia   takiej  kwoty  bezpośrednio  z przysługującego

Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

§ 15

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru (lub jego części) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 13 ust. 2) za każdy dzień opóźnienia,

b)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (lub jego części) lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 13 ust. 2) za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót, tj. bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (§ 13 ust. 2), za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (§ 13 ust. 2).

Kary, o których mowa w pkt. 1 lit. a-d będą potrącane z wynagrodzenia umownego (§ 13 ust. 2) lub/i   wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w  § 14.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik budowy) po zakończeniu robót budowlanych będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych (dalej; w skrócie odbiór).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady robót budowlanych (dalej w skrócie robót), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad robót,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (§ 13 ust. 2),

      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania określonej części przedmiotu odbioru (umowy) po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z  umową przekazaną dokumentacją, zasadami  wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

  - stwierdzenie nie występowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub usterek (niewielkie wady) nie mających charakteru wad istotnych,

  - decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad robót, co do obniżenia wynagrodzenia (§ 13 ust. 2) Wykonawcy za wady robót, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

6. Stwierdzenie nie występowania wad lub usterek (niewielkie wady), nie mających charakteru wad istotnych (niewielkie wady), jest równoznaczne ze spisaniem protokołu odbioru, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunięcia podpisanie protokółu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze robót wad stanowi podstawę podpisania protokółu odbioru.

- Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

    - dziennika budowy,

    - zaświadczenia właściwych organów i jednostek,

    - protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

    - niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- Podpisanie protokółu odbioru robót nie jest równoważne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego braku wad – te, bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie w tym czasie eksploatacji obiektu, będącego przedmiotem umowy i odbioru.

- Po podpisaniu protokółu odbioru robót i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i/lub usterek (niewielkich wad) robót stwierdzonych, w okresie rękojmi i gwarancji jakości rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.

§ 17

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawcę termin gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 2.

- Termin gwarancji jakości wynosi 3 lata/*……(w tym na wykonane roboty oraz dostawy), licząc od dnia podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

- Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów (rękojmia lub gwarancja jakości) należy do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na dzień przed rozpoczęciem czynności odbiorowych kart gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę lub przez poszczególnych producentów dostaw.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad i/lub usterek (niewielkich wad) wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi i gwarancji jakości, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady i/lub usterek.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni,

- Po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w ust. 7 reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego, lub użytkownika.

- Złożenie zastrzeżeń co do jakości podczas czynności końcowego odbioru robót budowlanych traktowane jest jako złożenie reklamacji.

- W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i/lub usterek w okresie 14 (słownie: czternaście) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia lub innym uzgodnionym z Zamawiającym lub użytkownikiem, jeżeli usunięcie wad  i/lub usterek nie jest możliwe  z przyczyn obiektywnych w terminie 14 dni.

- Strony dokonają „przeglądu pogwarancyjnego” w ciągu ostatnich 4 (słownie: czterech) tygodni przed upływem terminu gwarancji jakości, a stwierdzone wówczas wady i/lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach udzielonej gwarancji jakości.

- Na dzień „przeglądu pogwarancyjnego”, a w przypadku wad i/lub usterek stwierdzonych w tym dniu, na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzone świadectwo wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości.

§ 18

      - Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą  końcową.

      - Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę i *wskazanego/ych w §12 Podwykonawcy/ów faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót budowlanych oraz pismo Wykonawcy wskazujące: zgłoszonego/ych w trybie i na zasadach ustalonych w § 12 umowy podwykonawcy/ów, kwotę należnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, konto podwykonawcy/ów.

3.	Zapłata faktur Podwykonawcy/ów będzie następowała bezpośrednio na konto Podwykonawcy/ów wskazanych w piśmie, którym mowa w pkt. 3 ust. 2  nin. paragrafu.

§ 19

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 20

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W związku z ust. 1 zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 21

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3)Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu i wartości robót,

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przejściowych mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 19 umowy,

- zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy 
w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w pkt. 1 ust. 1.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

3)Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni  usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§  22

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 23

- W wypadku powstania sporu strony dążyć będą do ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym 
do rozpoznawania sporów powstałych w związku z umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 24

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY		   	WYKONAWCA